## Temps
Suivi des temps passés
Saisie
Projet | Rosetta |  | Groupe | Groupe A
Nom de l'étudiant | Tâche | Temps passé (en heures) | Date | Observations
Gastebois Lucy | Réunions avec le client | 0.33 | 14/10/2020 - 18:00:00 | 1er rendez-vous avec le client
Gontard Alice | Réunions avec le client | 0.33 | 14/10/2020 - 18:00:00 | 1er rendez-vous avec le client
Leboeuf Sullivan | Réunions avec le client | 0.33 | 14/10/2020 - 18:00:00 | 1er rendez-vous avec le client
Garcia Christophe | Réunions avec le client | 0.33 | 14/10/2020 - 18:00:00 | 1er rendez-vous avec le client
Gontard Alice | Rédaction compte rendu des réunions | 1 | 16/10/2020 - 17/10/2020
Garcia Christophe | Maintien du Site Gitlab | 0.75 | 18/10/2020 - 19/10/2020 | Création du site gitlab, ajouts des membres
Leboeuf Sullivan | Rédaction proposition de projet | 1 | 19/10/2020 - 20/10/2020 | Maquettage App mobile
Garcia Christophe | Rédaction proposition de projet | 2 | 19/10/2020 - 22/10/2020 | Maquettage App mobile
Gastebois Lucy | Rédaction proposition de projet | 2.5 | 20/10/2020 - 21/10/2020
Gontard Alice | Rédaction proposition de projet | 1.25 | 20/10/2020 - 21/10/2020
Leboeuf Sullivan | Rédaction proposition de projet | 0.75 | 20/10/2020 - 21/10/2020 | Maquettage Site web
Gontard Alice | Rédaction proposition de projet | 0.75 | 20/10/2020 - 21/10/2020 | Maquettage Site web
Gastebois Lucy | Rédaction proposition de projet | 0.75 | 20/10/2020 - 21/10/2020 | Maquettage Site web
Leboeuf Sullivan | Rédaction proposition de projet | 0.75 | 20/10/2020 - 21/10/2020
Garcia Christophe | Auto Formation | 0.5 | 30/10/2020 - 31/10/2020 | Réarrangement du fichier "Suivi des temps passés" : résolution de bugs
Leboeuf Sullivan | Auto Formation | 0.5 | 30/10/2020 - 31/10/2020 | Réarrangement du fichier "Suivi des temps passés" : résolution de bugs
Garcia Christophe | Autre | 0.5 | 30/10/2020 - 31/10/2020 | Suivi des temps passés, avec accord commun
Gontard Alice | Maintien du Site Gitlab | 0.33 | 30/10/2020 - 31/10/2020 | Mises à jours (rôles, documents)
Garcia Christophe | Communication avec le client | 0.08 | 30/10/2020 - 31/10/2020 | Proposition de projet
Gastebois Lucy | Réunions internes | 9 | 14/10/2020 - 02/11/2020 | Total
Gontard Alice | Réunions internes | 9 | 14/10/2020 - 02/11/2020 | Total
Leboeuf Sullivan | Réunions internes | 9 | 14/10/2020 - 02/11/2020 | Total
Garcia Christophe | Réunions internes | 9 | 14/10/2020 - 02/11/2020 | Total
Gontard Alice | Rédaction Veille techno | 0.75 | 04/11/2020 - 07/11/2020 | Expliquer les 2 solutions envisageables, présenter les procédés
Leboeuf Sullivan | Rédaction Veille techno | 0.75 | 03/11/2020 - 07/11/2020 | Présentation de la solution native + outils
Gastebois Lucy | Rédaction Veille techno | 1 | 03/11/2020 - 11/11/2020 | Présentation de la solution hybride + outils
Garcia Christophe | Rédaction Veille techno | 1 | 04/11/2020 - 10/11/2020 | Introduction, planning, conclusion
Gastebois Lucy | Rédaction Veille techno | 0.33 | 12/11/2020 - 13/11/2020 | Mise en page
Gastebois Lucy | Réunions avec le tuteur | 4.25 | 14/10/2020 - 13/11/2020 | Total avec M. Le Lain
Gontard Alice | Réunions avec le tuteur | 4.25 | 14/10/2020 - 13/11/2020 | Total avec M. Le Lain
Leboeuf Sullivan | Réunions avec le tuteur | 4.25 | 14/10/2020 - 13/11/2020 | Total avec M. Le Lain
Garcia Christophe | Réunions avec le tuteur | 4.25 | 14/10/2020 - 13/11/2020 | Total avec M. Le Lain
Gontard Alice | Rédaction compte rendu des réunions | 7 | 14/10/2020 - 13/11/2020 | CR1 - CR7
Gastebois Lucy | Rédaction Spéc sprint 1 | 0.5 | 15/11/2020 - 25/11/2020 | Solution choisie, détail du livrable à la fin du sprint
Garcia Christophe | Rédaction Spéc sprint 1 | 0.5 | 15/11/2020 - 23/11/2020 | Conception pensée, détail du livrable à la fin du sprint (planning, intro)
Gontard Alice | Rédaction Spéc sprint 1 | 0.5 | 15/11/2020 - 25/11/2020 | Détail du livrable à la fin du sprint, tables de la base, schéma/diagramme
Garcia Christophe | Rédaction Spéc sprint 1 | 0.5 | 24/11/2020 - 25/11/2020 | Diagramme relationnel
Leboeuf Sullivan | Rédaction cahier des tests | 2 | 17/11/2020 - 26/11/2020 | Backlogs des fonctionnalités du projet/exigences
Gastebois Lucy | Rédaction Spéc sprint 1 | 0.33 | 26/11/2020 - 27/11/2020 | Mise en page
Gastebois Lucy | Auto Formation | 1.5 | 28/11/2020 - 30/11/2020 | Recherche WordPress en local
Gontard Alice | BDD externe | 3 | 28/11/2020 - 01/12/2020 | Création de tables mysql/sqlite3
Leboeuf Sullivan | Auto Formation | 1 | 28/11/2020 - 30/11/2020 | API fonctionnement, liaison avec la BDD mysql/sqlite
Garcia Christophe | Auto Formation | 1 | 28/11/2020 - 30/11/2020 | API fonctionnement, liaison avec la BDD mysql/sqlite
Leboeuf Sullivan | Tests | 2 | 01/12/2020 - 02/12/2020 | Scripts test BDD externe
Garcia Christophe | Tests | 0.5 | 01/12/2020 - 02/12/2020 | Aide scripts test BDD externe
Garcia Christophe | API | 4 | 01/12/2020 - 05/12/2020 | Création objets + DAO (= insertion, suppression, modification, ...)
Leboeuf Sullivan | API | 2 | 02/12/2020 - 04/12/2020 | Aide création objets + DAO (Appartient = liaisons entre objets)
Gastebois Lucy | Maintien du Site Gitlab | 0.5 | 04/12/2020 - 05/12/2020 | Total
Gontard Alice | Maintien du Site Gitlab | 1.33 | 03/12/2020 - 06/12/2020 | Total
Leboeuf Sullivan | Maintien du Site Gitlab | 0.5 | 04/12/2020 - 05/12/2020 | Total
Garcia Christophe | Maintien du Site Gitlab | 6 | 03/12/2020 - 07/12/2020 | Total
Gastebois Lucy | Site web | 3 | 03/12/2020 - 09/12/2020 | WordPress et Local
Garcia Christophe | Site web | 1 | 0812/2020 - 09/12/2020 | Aide WordPress/Local
Gastebois Lucy | Autre | 0.75 | 11/12/2020 - 12/12/2020 | Matrice de risques
Gontard Alice | Autre | 0.75 | 11/12/2020 - 12/12/2020 | Matrice de risques
Leboeuf Sullivan | Autre | 0.75 | 11/12/2020 - 12/12/2020 | Matrice de risques
Garcia Christophe | Autre | 2 | 11/12/2020 - 12/12/2020 | Matrice de risques
Gastebois Lucy | Site web | 3 | 10/12/2020 - 11/12/2020 | Partage sur gitlab
Garcia Christophe | API | 1 | 12/12/2020 - 13/12/2020 | Documentation
Leboeuf Sullivan | API | 1 | 12/12/2020 - 13/12/2020 | Documentation
Gontard Alice | BDD externe | 1 | 12/12/2020 - 13/12/2020 | Commentaires, schéma
Gontard Alice | BDD externe | 4 | 12/12/2020 - 15/12/2020 | Fichier .db sqlite, .db mysql
Gontard Alice | BDD externe | 3 | 15/12/2020 - 16/12/2020 | Trigger email/tel sqlite3 et mysql
Garcia Christophe | BDD externe | 1 | 15/12/2020 - 16/12/2020 | Aide trigger
Garcia Christophe | API | 9 | 14/12/2020 - 17/12/2020 | Connexion avec la bdd externe
Leboeuf Sullivan | API | 0.75 | 15/12/2020 - 16/12/2020 | Aide connexion api/bdd
Gastebois Lucy | Site web | 10 | 11/12/2020 - 17/12/2020 | Interface du site web
Leboeuf Sullivan | Tests | 15 | 06/12/2020 - 15/12/2020 | Test API
Gastebois Lucy | Autre | 1.25 | 17/12/2020 - 18/12/2020 | Archives, dernières mises à jour des livrables/git
Gontard Alice | Autre | 1.25 | 17/12/2020 - 18/12/2020 | Archives, dernières mises à jour des livrables/git
Leboeuf Sullivan | Autre | 1.25 | 17/12/2020 - 18/12/2020 | Archives, dernières mises à jour des livrables/git
Garcia Christophe | Rédaction manuel utilisateur | 1.75 | 17/12/2020 - 18/12/2020 | User manual, vidéo, readMe
Gastebois Lucy | Rédaction Spéc sprint 2 | 6 | 04/01/2021 - 13/01/2021 | Rédaction du rapport de spécifications du second sprint version 1 et version 2 (changement de l'outil pour le site web)
Gontard Alice | Rédaction Spéc sprint 2 | 6 | 04/01/2021 - 13/01/2021 | Rédaction du rapport de spécifications du second sprint version 1 et version 2 (changement de l'outil pour le site web)
Leboeuf Sullivan | Rédaction Spéc sprint 2 | 6 | 04/01/2021 - 13/01/2021 | Rédaction du rapport de spécifications du second sprint version 1 et version 2 (changement de l'outil pour le site web)
Garcia Christophe | Rédaction Spéc sprint 2 | 6 | 04/01/2021 - 13/01/2021 | Rédaction du rapport de spécifications du second sprint version 1 et version 2 (changement de l'outil pour le site web)
Gastebois Lucy | Réunions avec le tuteur | 2.25 | 11/01/2021 - 18/01/2021
Gontard Alice | Réunions avec le tuteur | 2.25 | 11/01/2021 - 18/01/2021
Leboeuf Sullivan | Réunions avec le tuteur | 2.25 | 11/01/2021 - 18/01/2021
Garcia Christophe | Réunions avec le tuteur | 2.25 | 11/01/2021 - 18/01/2021
Gontard Alice | Rédaction compte rendu des réunions | 1 | 11/01/2021 - 12/01/2021 | CR8
Gastebois Lucy | Site web | 10 | 06/01/2021 - 11/01/2021 | Connexion avec WordPress + commencer à créer les pages
Gontard Alice | Site web | 10 | 06/01/2021 - 11/01/2021 | Page publiques/privées avec WordPress + commencer à créer les pages
Garcia Christophe | Application mobile | 1.25 | 08/01/2021 - 10/01/2021 | Création des premiers objets java
Leboeuf Sullivan | Auto Formation | 4 | 12/01/2021 - 14/01/2021 | Se documenter sur React.js et Bootstrap et installation
Gastebois Lucy | Auto Formation | 4 | 12/01/2021 - 14/01/2021 | Se documenter sur React.js et Bootstrap et installation
Gastebois Lucy | Réunions internes | 2 | 14/01/2021 - 17/01/2021
Gontard Alice | Réunions internes | 2 | 14/01/2021 - 17/01/2021
Leboeuf Sullivan | Réunions internes | 2 | 14/01/2021 - 17/01/2021
Garcia Christophe | Réunions internes | 2 | 14/01/2021 - 17/01/2021
Gontard Alice | Rédaction compte rendu des réunions | 1 | 18/01/2021 - 19/01/2020 | CR9
Gontard Alice | Application mobile | 1.75 | 14/01/2021 - 17/01/2021 | Formulaire nouveau client
Garcia Christophe | Application mobile | 6 | 11/01/2021 - 17/01/2021 | Se documenter et page principale
Leboeuf Sullivan | Site web | 2 | 18/01/2021 - 20/01/2021 | Créer les routes, organiser les fichiers, pied de page
Gastebois Lucy | Site web | 6 | 18/01/2021 - 23/01/2021 | En-tête de page/Menu
Gontard Alice | Application mobile | 1.5 | 18/01/2021 - 22/01/2021 | Interface Client
Garcia Christophe | Application mobile | 4 | 18/01/2021 - 23/01/2021 | Interface Client
Gontard Alice | Application mobile | 2 | 23/01/2021 - 27/01/2021 | Interface Scénario
Garcia Christophe | Application mobile | 1 | 24/01/2021 - 25/01/2021 | Interface Scénario
Gontard Alice | Application mobile | 1 | 27/01/2021 - 28/01/2021 | Interface Devis
Garcia Christophe | Application mobile | 1 | 26/01/2021 - 27/01/2021 | Interface Devis
Gastebois Lucy | Site web | 8 | 24/01/2021 - 03/02/2021 | Page Devis
Leboeuf Sullivan | Site web | 4 | 20/01/2021 - 22/01/2021 | Pied de page
Gastebois Lucy | Site web | 2 | 04/02/2021 - 05/02/2021 | Page Accueil > Panneau central
Leboeuf Sullivan | Site web | 5 | 23/01/2021 - 28/01/2021 | Page Accueil > Panneau droit
Leboeuf Sullivan | Site web | 8 | 28/01/2021 - 04/02/2021 | Page Client
Gontard Alice | Site web | 6 | 28/01/2021 - 05/02/2021 | Page Scénario
Garcia Christophe | BDD interne | 5 | 28/01/2021 - 01/02/2021 | Création de la BDD interne
Leboeuf Sullivan | Tests | 1 | 04/02/2021 - 05/02/2021 | Compléter le cahier des tests
Garcia Christophe | API | 5 | 01/02/2021 - 05/02/2021 | API et Nouveau Client
Gontard Alice | Rédaction compte rendu des réunions | 3 | 27/01/2021 - 05/02/2021 | CRs 10-11
Gastebois Lucy | Rédaction Spéc sprint 3 | 1 | 08/02/2021 - 07/03/2021 | Rédaction du rapport de spécifications du troisième sprint (dernières versions des livrables)
Gontard Alice | Rédaction Spéc sprint 3 | 1 | 08/02/2021 - 07/03/2021 | Rédaction du rapport de spécifications du troisième sprint (dernières versions des livrables)
Leboeuf Sullivan | Rédaction Spéc sprint 3 | 1 | 08/02/2021 - 07/03/2021 | Rédaction du rapport de spécifications du troisième sprint (dernières versions des livrables)
Garcia Christophe | Rédaction Spéc sprint 3 | 1 | 08/02/2021 - 07/03/2021 | Rédaction du rapport de spécifications du troisième sprint (dernières versions des livrables)
Gontard Alice | Rédaction compte rendu des réunions | 1.5 | 04/03/2021 - 05/03/2021 | CR 12
Gastebois Lucy | Application mobile | 28 | 08/03/2021 - 13/03/2021 | Création des 8 interfaces (design) restantes
Gontard Alice | Application mobile | 30 | 08/03/2021 - 13/03/2021 | Création des 8 interfaces (design) restantes
Garcia Christophe | API | 8 | 08/03/2021 - 10/03/2021 | Liaison avec le site : scénario
Leboeuf Sullivan | API | 12 | 08/03/2021 - 10/03/2021 | Liaison avec le site : client
Leboeuf Sullivan | Site web | 10 | 11/03/2021 - 13/03/2021 | Affichage d'un client, l'ajout d'un client
Garcia Christophe | Site web | 6 | 11/03/2021 - 13/03/2021 | Liaison avec le site : composants/packs
Gontard Alice | Rédaction compte rendu des réunions | 1.5 | 14/03/2021 - 15/03/2021 | CR 13
Leboeuf Sullivan | Site web | 6 | 14/03/2021 - 15/03/2021 | Modification d'un client
Garcia Christophe | Site web | 15 | 14/03/2021 - 17/03/2021 | Partie Composants/Packs
Gontard Alice | Application mobile | 18 | 15/03/2021 - 18/03/2021 | Gestion des fragments : Recherche + mise en place + problèmes à résoudre
Leboeuf Sullivan | Site web | 6 | 16/03/2021 - 17/03/2021 | Suppression d'un client
Gastebois Lucy | Application mobile | 5 | 17/03/2021 - 18/03/2021 | Suppression d'un client
Leboeuf Sullivan | Site web | 7 | 17/03/2021 - 19/03/2021 | Liaison avec le site : devis
Gastebois Lucy | Application mobile | 5 | 18/03/2021 - 20/03/2021 | Ajout d'un composant
Garcia Christophe | Site web | 18 | 18/03/2021 - 23/03/2021 | Ajout, Affichage d'un scénario
Gontard Alice | Rédaction compte rendu des réunions | 1.5 | 19/03/2021 - 20/03/2021 | CR 14
Gontard Alice | Application mobile | 9 | 20/03/2021 - 22/03/2021 | Ajout d'un pack
Leboeuf Sullivan | Site web | 10 | 20/03/2021 - 27/03/2021 | Ajout d'un devis
Garcia Christophe | Site web | 8 | 24/03/2021 - 27/03/2021 | Gestion des lignes comp/pack de Devis
Gastebois Lucy | Application mobile | 6 | 21/03/2021 - 22/03/2021 | Modification d'un composant
Gontard Alice | Application mobile | 11 | 23/03/2021 - 25/03/2021 | Modification d'un pack
Gastebois Lucy | Application mobile | 12 | 23/03/2021 - 26/03/2021 | Ajout d'un scénario
Garcia Christophe | Site web | 8 | 24/03/2021 - 2503/2021 | Modification d'un scénario
Garcia Christophe | Site web | 1 | 26/03/2021 - 27/03/2021 | Suppression d'un scénario
Gontard Alice | Rédaction compte rendu des réunions | 2 | 26/03/2021 - 27/03/2021 | CR 15
Gontard Alice | Application mobile | 2 | 27/03/2021 - 29/03/2021 | Suppression d'un scénario
Gastebois Lucy | Application mobile | 14 | 27/03/2021 - 01/04/2021 | Ajout d'un devis
Garcia Christophe | Site web | 9 | 27/03/2021 - 28/03/2021 | Barre de recherche : recherche profonde d'un élément dans une liste
Leboeuf Sullivan | Site web | 6 | 28/03/2021 - 29/03/2021 | Modification d'un devis
Garcia Christophe | API | 6 | 29/03/2021 - 30/03/2021 | Connexion sécurisée (hachage & salage du mot de passe)
Leboeuf Sullivan | Site web | 6 | 30/03/2021 - 31/03/2021 | Suppression d'un devis
Gontard Alice | Rédaction compte rendu des réunions | 1 | 30/03/2021 - 31/03/2021 | CR 16
Garcia Christophe | Site web | 2 | 31/03/2021 - 01/04/2021 | Pages privées/publiques
Gontard Alice | Application mobile | 7 | 31/03/2021 - 02/04/2021 | Affichage d'un scénario
Leboeuf Sullivan | Application mobile | 6 | 01/04/2021 - 02/04/2021 | Synchronisation de l'ajout d'un client
Garcia Christophe | Application mobile | 6 | 01/04/2021 - 02/04/2021 | Synchronisation de l'ajout d'un client
Gastebois Lucy | Application mobile | 10 | 29/04/2021-02/04/2021 | Recherche sur chaque interface (client, scénario, devis)
Gontard Alice | Application mobile | 5 | 02/04/2021 - 03/02/2021 | Suppression d'un devis
Gastebois Lucy | Application mobile | 5 | 02/04/2021 - 03/02/2021 | Suppression d'un devis
Leboeuf Sullivan | Tests | 17 | 03/04/2021 - 04/04/2021 | Compléter le cahier des tests
Gastebois Lucy | Réunions internes | 1 | 08/03/2021 - 04/04/2021
Gontard Alice | Réunions internes | 1 | 08/03/2021 - 04/04/2021
Leboeuf Sullivan | Réunions internes | 1 | 08/03/2021 - 04/04/2021
Garcia Christophe | Réunions internes | 1 | 08/03/2021 - 04/04/2021
Gastebois Lucy | Réunions avec le tuteur | 1.5 | 08/03/2021 - 04/04/2021
Gontard Alice | Réunions avec le tuteur | 1.5 | 08/03/2021 - 04/04/2021
Leboeuf Sullivan | Réunions avec le tuteur | 1.5 | 08/03/2021 - 04/04/2021
Garcia Christophe | Réunions avec le tuteur | 1.5 | 08/03/2021 - 04/04/2021

## Stats
Suivi des temps passés
Statistiques
| Gastebois Lucy | Gontard Alice | Leboeuf Sullivan | Garcia Christophe | Total
Autre | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 8.5
Communication avec le client | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08
Maintien du Site Gitlab | 0.5 | 1.66 | 0.5 | 6.75 | 9.41
Rédaction cahier des tests | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Rédaction compte rendu des réunions | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5
Rédaction manuel utilisateur | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75
Réunions avec le client | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.32
Réunions internes | 12 | 12 | 12 | 12 | 48
Réunions avec le tuteur | 8 | 8 | 8 | 8 | 32
Tests | 0 | 0 | 35 | 0.5 | 35.5
Auto Formation | 5.5 | 0 | 5.5 | 1.5 | 12.5
Rédaction proposition de projet | 3.25 | 2 | 2.5 | 2 | 9.75
Rédaction Veille techno | 1.33 | 0.75 | 0.75 | 1 | 3.83
Rédaction Spéc sprint 1 | 0.83 | 0.5 | 0 | 1 | 2.33
Application mobile | 85 | 88.25 | 6 | 19.25 | 198.5
Site web | 42 | 16 | 70 | 68 | 196
BDD externe | 0 | 11 | 0 | 1 | 12
BDD interne | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
API | 0 | 0 | 15.75 | 33 | 48.75
Rédaction Spéc sprint 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24
Total | 166.74 | 168.99 | 166.33 | 169.66 | 671.72

## Parametres
Noms des étudiants | Projets | Groupe | Tâches
Gastebois Lucy | OmniBoardEditor | Groupe A | Autre
Gontard Alice | Mady | Groupe B | Communication avec le client
Leboeuf Sullivan | Rosetta | Groupe C | Maintien du Site Gitlab
Garcia Christophe | OppRoadInfo |  | Rédaction cahier des tests
| GameOfMaths |  | Rédaction compte rendu des réunions
| Kaz |  | Rédaction manuel utilisateur
Réunions avec le client
Réunions internes
Réunions avec le tuteur
Tests
Auto Formation
Rédaction proposition de projet
Rédaction Veille techno
Rédaction Spéc sprint 1
Application mobile
Site web
BDD externe
BDD interne
API
Rédaction Spéc sprint 2
Rédaction Spéc sprint 3