## Temps
Suivi des temps passés
Saisie

Projet	Rosetta		Groupe	Groupe A

Nom de l'étudiant	Tâche	Temps passé (en heures)	Date	Observations
Gastebois Lucy	Réunions avec le client	00:20	14/10/2020 - 18:00:00	1er rendez-vous avec le client
Gontard Alice	Réunions avec le client	00:20	14/10/2020 - 18:00:00	1er rendez-vous avec le client
LeBoeuf Sullivan	Réunions avec le client	00:20	14/10/2020 - 18:00:00	1er rendez-vous avec le client
Garcia Christophe	Réunions avec le client	00:20	14/10/2020 - 18:00:00	1er rendez-vous avec le client
Gontard Alice	Rédaction compte rendu des réunions	01:00	16/10/2020 - 17/10/2020
Garcia Christophe	Maintien du Site	00:45	18/10/2020 - 18h30	Création du site, ajouts des membres
LeBoeuf Sullivan	Maquettage application mobile	01:00	19/10/2020 - 20/10/2020
Garcia Christophe	Maquettage application mobile	02:00	19/10/2020 - 22/10/2020
Gastebois Lucy	Rédaction proposition de projet	02:30	20/10/2020 - 21/10/2020
Gontard Alice	Rédaction proposition de projet	01:15	20/10/2020 - 21/10/2020
LeBoeuf Sullivan	Maquettage site web	00:45	20/10/2020 - 21/10/2020
Gontard Alice	Maquettage site web	00:45	20/10/2020 - 21/10/2020
Gastebois Lucy	Maquettage site web	00:45	20/10/2020 - 21/10/2020
LeBoeuf Sullivan	Rédaction proposition de projet	00:45	21/10/2020 - 15:00:00
Garcia Christophe	Auto Formation	00:30	30/10/2020 - 11:00:00	Réarrangement du fichier "Suivi des temps passés" : résolution de bugs
LeBoeuf Sullivan	Auto Formation	00:30	30/10/2020 - 11:00:00	Réarrangement du fichier "Suivi des temps passés" : résolution de bugs
Garcia Christophe	Autre	00:30	30/10/2020 - 12:00:00	Suivi des temps passés, avec accord commun
Gontard Alice	Maintien du Site	00:20	30/10/2020 - 13:00:00	Mises à jours (rôles, documents)
Garcia Christophe	Communication avec le client	00:05	30/10/2020 - 13:00:00	Proposition de projet
		00:00
		00:00
		00:00

## Stats
Suivi des temps passés
Statistiques
	Gastebois Lucy	Gontard Alice	LeBoeuf Sullivan	Garcia Christophe	Total		Temps passés / Tâches
Autre	00:00	00:00	00:00	00:30	00:30
Communication avec le client	00:00	00:00	00:00	00:05	00:05
Développement	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Maintien du Site	00:00	00:20	00:00	00:45	01:05
Rédaction cahier des tests	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Rédaction compte rendu des réunions	00:00	01:00	00:00	00:00	01:00
Rédaction manuel utilisateur	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Rédaction rapport de compréhension	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Rédaction rapport de conception	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Rédaction rapport de spécifications	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Réunions avec le client	00:20	00:20	00:20	00:20	01:20
Réunions avec le tuteur	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Tests	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Auto Formation	00:00	00:00	00:30	00:30	01:00
Recherche documentation	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Rédaction proposition de projet	02:30	01:15	00:45	00:00	04:30
Maquettage application mobile	00:00	00:00	01:00	02:00	03:00
Maquettage site web	00:45	00:45	00:45	00:00	02:15
Total	03:35	03:40	03:20	04:10	14:45

## Parametres
Noms des étudiants	Projets	Groupe	Tâches
Gastebois Lucy	OmniBoardEditor	Groupe A	Autre
Gontard Alice	Mady	Groupe B	Communication avec le client
LeBoeuf Sullivan	Rosetta	Groupe C	Développement
Garcia Christophe	OppRoadInfo		Maintien du Site
	GameOfMaths		Rédaction cahier des tests
	Kaz		Rédaction compte rendu des réunions
			Rédaction manuel utilisateur
			Rédaction rapport de compréhension
			Rédaction rapport de conception
			Rédaction rapport de spécifications
			Réunions avec le client
			Réunions avec le tuteur
			Tests
			Auto Formation
			Recherche documentation
			Rédaction proposition de projet
			Maquettage application mobile
			Maquettage site web